«Утверждаю»

Директор МОУ Озёрская ОШ

должность

Н.И.Дубинина

ФИО

«01»сентября 2023 г.

дата

«Дорожная карта»

По обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления  и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

на2023 – 2030годы

Муниципальное  общеобразовательное учреждение

Озёрская основная школа

наименование организации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 - 2025 | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю., заместитель директора по УР | Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К 2030 г. созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей- инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы. |
| 2 | Разработка паспорта доступности организации | 2024-2025 | Дубинина Н.И., директор, | Обеспечена доступность в здание МОУ Озёрская ОШ и прилегающей территории. |

| 3 | Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР, Кривова Л.Ю., заместитель директора по УР | Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе МОУ Озёрская ОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Участие во Всероссийских конкурсах «Лучшая программа детского отдыха» | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Отобраны лучшие программы и практики для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для последующего распространения и реализации. |
| 2.Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ, направленных на повышение доступности организаций отдыха детей и их оздоровления (далее по пунктам Перечислить что именно планируется приобрести и установить) Пример: - установка пандуса; - оборудование сенсорной комнаты; - маркировка краевых ступеней лестниц; | 2024-2030 | Дубинина Н.И., директор | Проведены ремонтные работы: - установка пандуса; - оборудование сенсорной комнаты; - маркировка краевых ступеней лестниц; - контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами; |
| 3.Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию |  |  |  |  |

| объектами и услугами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптация официального сайта организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для детей с нарушением зрения | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Официальный сайт МОУ Озёрская ОШ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения |
| 2 | Размещение на сайте организации информации об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместительдиректора по ВР, Кривова Л.Ю.. заместительдиректора по УВР | На официальном сайте МОУ Озёрская ОШ размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР, Кривова Л.Ю., заместитель директора по УВР | На официальном сайте МОУ Озёрская ОШ размещены методические материалы по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023-2026 | Сазонова А.Н. член школьного ППК | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий. |
| 4.Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение специалистов- дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2023 -2030 | Дубинина Н.И., директоршколы | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР Кривова Л.Ю., заместитель директора по УВР | Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного отдыха. |
| 3 | Организация специализированного медицинского сопровождения детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2030 | Медработник | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |