

«Утверждаю»

Директор МОУ Озёрская ОШ

*должность*

Н.И.Дубинина

*ФИО*

«01»сентября 2023 г.

*дата*

**«Дорожная карта»**

**По обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов**

**на2023 – 2030годы**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**Озёрская основная школа**

*наименование организации*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.Совершенствование нормативно-правовой базы | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 - 2025 | Дубинина Н.И., директор,  Кривова Л.Ю.,  заместитель директора по УР | Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К 2030 г. созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей- инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы. |
| 2 | Разработка паспорта доступности  организации | 2024-2025 | Дубинина Н.И.,  директор, | Обеспечена доступность  в здание МОУ Озёрская ОШ и прилегающей территории. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР,  Кривова Л.Ю., заместитель директора по УР | Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе МОУ Озёрская ОШ |
| 4 | Участие во Всероссийских конкурсах  «Лучшая программа детского отдыха» | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Отобраны лучшие программы и практики для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для последующего  распространения и реализации. |
| 2.Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов | | | | |
| 1 | Проведение ремонтных работ, направленных на повышение  доступности организаций отдыха детей и их оздоровления (далее по пунктам  Перечислить что именно планируется приобрести и установить)  Пример:   * установка пандуса; * оборудование сенсорной комнаты; * маркировка краевых ступеней лестниц; | 2024-2030 | Дубинина Н.И., директор | Проведены ремонтные работы:   * установка пандуса; * оборудование сенсорной комнаты; * маркировка краевых ступеней лестниц; * контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами; |
| 3.Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенных  функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объектами и услугами | | | | |
| 1 | Адаптация официального сайта организации в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» для детей с нарушением зрения | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Официальный сайт МОУ Озёрская ОШ в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения |
| 2 | Размещение на сайте организации  информации об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В.,  заместительдиректора по ВР,  Кривова Л.Ю.. заместительдиректора по УВР | На официальном сайте  МОУ Озёрская ОШ размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями  здоровья |
| 3 | Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями  здоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР,  Кривова Л.Ю.,  заместитель директора по УВР | На официальном сайте МОУ Озёрская ОШ размещены методические материалы по организации отдыха и  оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидам  и детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023-2026 | Сазонова А.Н.  член школьного ППК | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья различных нозологий. |
| 4.Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1 | Привлечение специалистов- дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми с  ограниченными возможностями здоровья | 2023 -2030 | Дубинина Н.И., директоршколы | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР  Кривова Л.Ю.,  заместитель директора по УВР | Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного отдыха. |
| 3 | Организация специализированного медицинского сопровождения детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2030 | Медработник | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |