Утвержден приказом

МОУ Озёрская ОШ

от 02.04.2022 г. № 81 о.д.

План мероприятий (дорожная карта)

Внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МОУ Озёрская ОШ

на 2022 год

| № | Наименование мероприятий |  | Сроки реализации | Ответственные |  |  |  | Результат. Вид документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственных за внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях (кураторов) |  | до 02.04.2022 | Директор |  |  |  | Приказ |  |  |  |
| 1.2 | Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Пильнинского муниципального района |  | до 02.04.2022 | Ответственный за внедрение ЦМН, рабочая группа |  |  |  | Дорожные карты |  |  |  |
| 1.3 | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях (для организаций, включенных в ЦМН в 2022 г) |  | до 02.04.2022 | Ответственный за внедрение ЦМН, рабочая группа |  |  |  | Положения о программе наставничества |  |  |  |
| 1.4 | Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в ОО (включенных в ЦМН в 2022 г) |  | до 02.04.2022 | Директор |  |  |  | Согласованные дорожные карты |  |  |  |
| 1.5 | Разработка и утверждение документации для обеспечения развития инфраструктурных материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН. |  | до 02.04.2022 | Директор |  |  |  | Согласованные дорожные карты |  |  |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение документации для обеспечения развития инфраструктурных материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН. |  | до 02.04.2022 | Директор |  |  |  | Организационно –распорядительная документация. |  |  |  |
| 17 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с выдающимися способностями в обучение, а также обучающиеся попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности, детей- сирот. |  | до 2024 г. | Директор |  |  |  | Организационно –распорядительная документация. |  |  |  |
| 2 | Организационная, методическая, консультативная, информационная и просветительская поддержка участников ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в семинаре для кураторов внедрения ЦМН | март 2022 |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Проведение семинара |  |  |
| 2.2 | Получение и использование методических рекомендаций по разработке программ наставничества в образовательных организациях, разработанной ГБОУ ДПО НИРО | в течение всего периода реализации |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН, рабочая группа |  |  |  | Методические рекомендации |  |  |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | в течение всего периода |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Базы наставников |  |  |
| 2.4 | Участие в областных семинарах по отдельным вопросам реализации ЦМН | по графику |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Консультационная поддержка |  |  |
| 2.5 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации ЦМН | в течение всего периода |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Информационная компания |  |  |
| 3 | Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН | ежеквартально 25.06.2022 25.09.2022 25.12.2022 |  |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Результаты мониторинга |  |
| 3.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения. | в соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России |  |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Внесены данные в формы ФНС |  |
| 3.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | сентябрь-декабрь |  |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Получены данные для проведения оценки вовлечения обучающихся в различные формы наставничества |  |
| 4 | Контроль реализации мероприятий по внедрению ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | На уровне образовательной организации: контроль процедуры внедрения ЦМН | с мая по декабрь |  |  |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | отчетная документация |
| 4.2 | Координирование внедрения ЦМН | в течение всего периода внедрения ЦМН |  |  |  |  | Ответственный за внедрение ЦМН |  |  |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |