Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района

ПРИКАЗ

12.10.2022г. № 236/1 о.д.

Об утверждении плана мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Пильнинского района обновленных ФГОС НОО, ООО

С целью реализации в общеобразовательных организациях Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – обновленный ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленный ФГОС ООО, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 26.09.2022 № 316-01-63-2544/22 «Об утверждении плана мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и подготовке к реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями», приказом управления образования, молодёжной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района от 12.10.2022 № 263/1 о.д. «Об утверждении плана мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Пильнинского района обновленных ФГОС НОО, ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями»

приказываю:

1. Утвердить:
   1. план мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в МОУ Озёрская ОШ Пильнинского муниципального района обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО с изменениями (Приложение 1).
   2. состав школьной рабочей группы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение 2).
2. Зам. директору Кривовой Л.Ю. обеспечить размещение нормативно-правовых, методических и иных документов по

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствующих подразделах раздела «ФГОС» официального сайта МОУ Озёрская ОШ в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

1. Разработать планы мероприятий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с изменениями и обеспечить их выполнение.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора начальника управления образования Н.Г. Андронычеву.

Директор Н.И.Дубинина

Приложение 1 к приказу

от 12.10.2022 г. №236/1о.д.

**План мероприятий по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МОУ Озёрская ОШ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| ***1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | |
| 1.1. Создание:   * рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | Октябрь 2022 | Кривова Л.Ю., ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |
| 1.2. Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями обновленных  ФГОС | Весь период | Дубинина Н.И., директор |
| 1.3. Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО и ФООП  ООО | Апрель 2023 | Кривова Л.Ю., ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |
| 1.4. Подготовка МОУ Озёрская ОШ к новому учебному году | Июнь -август | Дубинина Н.И., директор |
| ***2. Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО*** | | |
| 2.1. Создание и совершенствование условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного  общего образования | Август 2023 | Дубинина Н.И., директор |
| ***3. Организационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО*** | | |
| 3.1.Проведение заседаний рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение всего периода  введения обновленных  ФГОС | Кривова Л.Ю. ,,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Рассмотрение вопросов по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на совещаниях при директоре, на совещаниях при заместителе директора по учебно- воспитательной работе, участие в заседаниях районных предметных методических  объединений. | В течение всего периода введения  обновленных ФГОС | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |
| 3.3. Участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросу реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями | Февраль 2023  Апрель 2023  Август 2023 | Клинцева А.А., начальник управления образования; Андронычева Н.Г., зам. начальника управления;  Сидягина Л.А. зав. ИДК |
| 3.4. Составление учебных планов МОУ Озёрская ОШ | Май,  ежегодно | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |
| 3.5. Проведение мониторинга по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно | Кривова Л.Ю. , заместитель директора по УВР |
| 3.6. Участие в мероприятиях УОМПС по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | С октября 2022 | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |
| ***4. Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО*** | | |
| 4.1. Участие в мероприятиях УОМПС по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По графику | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |
| 4.2. Актуализация планов работы ШМО в части первоочередных действий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март 2023 | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5. Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО*** | | |
| ***5.1. Кадровое обеспечение*** | | |
| 5.1.1. Организация повышения квалификации руководителя и педагогических работников МОУ Озёрская ОШ вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По графику | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |
| 5.1.2. Участие в обучающих семинарах для педагогов по предметным областям  (учебным предметам) | Весь период | Педагогические работники |
| 5.1.3. Обеспечение условий для организации наставничества по форме «учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО | Весь период | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР |
| ***5.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями*** | | |
| 5.2.1. Определение перечня учебников на 2023-2024 учебный год, планируемых к использованию в МОУ Озёрская ОШ, и их закупка | Февраль 2023 | Дубинина Н.И., директор |
| ***6. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО*** | | |
| ***6.1. Информирование руководящих и педагогических работников*** | | |
| 6.1.1 Участие в научно- практических конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Весь период | Педагогические работники |
| 6.1.2. Проведение информационно- просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Весь период | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |
| 6.1.3. Организация работы  «горячих» телефонных и интернет-линий на сайте МОУ Озёрская ОШ по вопросам, связанным с реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Весь период | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.4. Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Весь период | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |
| 6.1.5. Размещение на сайте МОУ Озёрская ОШ информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Весь период | Кривова Л.Ю. ,заместитель директора по УВР,  Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР |

Приложение 2 к приказу

от 12.10.2022 г. №236/1о.д.

**Состав рабочей группы по реализации в МОУ Озёрская ОШ обновленных ФГОС НОО, ООО.**

1. Дубинина Н.И. – директор
2. Кривова Л.Ю. – зам. директора по УВР
3. Цыганова Г.В. – зам. директора по ВР
4. Сунина Г.А. – учитель начальных классов
5. Бурбукин В.Н.. – учитель истории